## Sheet1
中央安全生产督导组发现问题任务分解与整改计划表
问题清单 |  | 整改要求 | 实验设备处 | 含氟所 | 举一反三
交办单内容 | 问题分解 |  |  |  | 化材学院 |  |  |  | 生命学院 |  |  | 地环学院 |  |  | 物电学院 | 工学院 | 体育学院 | 杭高院
[5 empty] | 7幢 | 11幢 | 15幢 | 其他场所 | 7幢 | 10幢 | 其他场所 | 8幢 | 14幢 | 其他场所
1.危化品储存间未按要求实施分类储存，危化品未张贴规范警示标识；实验室未配备符合要求的气体检测仪、燃气检测仪；师生化学品安全培训教育不到位，安全操作及应急处置能力有待提升。 | ①危化品储存间未按要求实施分类储存 | ①对危化品储存间化学试剂进行清点，并按规定分类存放 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ②危化品未张贴规范警示标识 | ②根据危化品的性质分类张贴相应的警示标识 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ③实验室未配备符合要求的气体检测仪、燃气检测仪 | ③全面开展实验室环境检查，视实际增补voc检测仪、氧含量报警器、可燃气报警器等设备 |  | 2026.10.31 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.10.31 | 2026.11.15 | 2026.10.31 | 2026.11.15 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31
| ④师生化学品安全培训教育不到位，安全操作及应急处置能力有待提升 | ④贯彻学习国务院安委会办公室等 7 单位《关于加强实验室安全管理工作的通知》（国安委办〔2026〕6 号）以及浙江省安委办等多部门《关于转发国务院安委会办公室等 7 单位关于加强实验室安全管理工作的通知》（浙安委办〔2026〕49 号）文件精神；按照学校2025年制定的《安全风险分类管理实施办法》（符合教育部实验室分类管理要求），加强校级、院级、课题组三级安全教育，落实实验室安全准入制度，每年对六大类风险类别分别进行应急演练，切实强化师生安全操作和应急处置应知应会教育，提升安全意识和能力。 | 新生安全教育及准入：2026.9.16-2026.10.31 应急演练：2026.10.31前 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
2.化学品分类储存要求未落实，储存柜物品存放无序，未建立物品台账，柜身未张贴标识、存储方案及管理责任标识；部分柜内同样未建立物品台账。 | ⑤化学品分类储存要求未落实，储存柜物品存放无序 | ⑤对各实验室的所有化学试剂进行清点，根据配伍禁忌落实科学有序的存放 | 新购一批用于整改的试剂柜：2026.9.29 | 2026.9.30 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ⑥未建立物品台账 | ⑥建立物品（含化学品）台账，并张贴清单 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ⑦柜身未张贴标识、存储方案及管理责任标识 | ⑦根据试剂柜内化学品种类张贴对应的警示标识及存储方案，并明确对应试剂柜的管理责任人 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ⑧部分柜内同样未建立物品台账 | ⑧建立柜内物品（含化学品）动态管理台账并定期更新 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
3.废液存放区域未进行统一规划、未张贴规范标识，废液桶与杂物混放；废酸、废碱、废油等危险废液未分类张贴标识，其中废油属易燃危化品，安全风险突出。 | ⑨废液存放区域未进行统一规划、未张贴规范标识 | ⑨进行全面排查整改，科学设置废液放置区标识和废液分类标识 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.28已完成
| ⑩废液桶与杂物混放 | ⑩严格落实废液与杂物分类存放要求 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.28已完成
| ⑪废酸、废碱、废油等危险废液未分类张贴标识，其中废油属易燃危化品，安全风险突出 | ⑪设置废酸、废碱、有机废液等危险废液的放置区，并张贴醒目的区域标识 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.28已完成
4.实验室及集中储存间均未配备化学品安全技术说明书（SDS）。 | ⑫实验室及集中储存间均未配备化学品安全技术说明书（SDS） | ⑫对全校所有实验室补充完善必须的化学品安全技术说明书（SDS） |  | 2026.9.23已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.10.15
5.储存柜物品堆放超限，不利于物品查找且易引发化学品倾倒泄露风险；长期闲置化学品未移送至学校统一储存间集中存放；普通化学品、易燃类化学品未按要求分类存放。 | ⑬储存柜物品堆放超限，不利于物品查找且易引发化学品倾倒泄露风险 | ⑬更新老旧试剂柜，并按规定分类存放 | 新购一批用于整改的试剂柜：2026.9.29 | 2026.9.30 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.10.15
| ⑭长期闲置化学品未移送至学校统一储存间集中存放 | ⑭清理各实验室试剂柜，腾出用房，集中存放长期闲置的化学品 |  | 2026.9.30 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ⑮普通化学品、易燃类化学品未按要求分类存放 | ⑮同⑤ |  | 2026.9.23已完成 | 2026.12.20 | 2026.10.31 | 2026.12.20 | 2026.12.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.11.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
6.化学品领用管理不规范，储存柜未落实上锁管控要求，存在跨实验室随意取用化学品情况，现场发现“借药品必须归还”手写告示，反映化学品领用流程混乱、管理无序。 | ⑯化学品领用管理不规范，储存柜未落实上锁管控要求，存在跨实验室随意取用化学品情况，现场发现“借药品必须归还”手写告示，反映化学品领用流程混乱、管理无序 | ⑯完善试剂柜和化学品管理安全责任机制，明确各试剂柜管理责任人，健全领用流程。试剂柜配备专用锁，落实上锁管控要求 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
7.实验室及试剂间均未配备气体检测仪、燃气检测仪。 | ⑰实验室及试剂间均未配备气体检测仪、燃气检测仪 | ⑰同③ |  | 2026.10.31 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.11.20 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.10.15 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31 | 2026.10.31
8.第二实验室异味明显，通风系统运行异常，通风效果未达到安全规范要求，需对通风系统进行升级改造。 | ⑱第二实验室异味明显，通风系统运行异常，通风效果未达到安全规范要求 | ⑱将全面排查实验室的通排风情况，发现问题逐一整改 |  | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15 | 2026.10.15
9.非标类设备布局不合理，占用疏散逃生通道，存在逃生路径遮挡风险；第二实验室水管直接敷设于地面且固定不牢，存在晃动摇坠隐患，需落实固定整改措施。 | ⑲非标类设备布局不合理，占用疏散逃生通道，存在逃生路径遮挡风险 | ⑲调整布局，搬离实验室内有碍逃生通道通畅的设备 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ⑳第二实验室水管直接敷设于地面且固定不牢，存在晃动摇坠隐患，需落实固定整改措施 | ⑳对实验室内所有水管等易引发安全隐患的管线予以加固 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
10.多数配电箱存在内部线路敷设不规范、监控设置不符合要求等共性安全问题，需对照规范全面排查整改。 | ㉑多数配电箱存在内部线路敷设不规范
| ㉒监控设置不符合要求等共性安全问题 | ㉒对所有实验室监控画面进行排查，调整摄像头至合适角度 |  | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.10.31
11.师生对在用化学品的危害特性、泄漏应急处置措施等安全知识掌握不足，安全意识及应急处置能力存在短板。 | ㉓师生对在用化学品的危害特性、泄漏应急处置措施等安全知识掌握不足，安全意识及应急处置能力存在短板。 | ㉓加强实验室安全教育，督促各学院定期开展培训，督促导师及安全责任人落实教育责任；完善奖惩制度，建立师生安全档案，检查扣分与评优评奖、绩效奖金挂钩，参与培训给予安全分奖励 | 长期 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度 | 2026.9.30前完成课题组化学品专项安全培训、安全操作和应急处置应知应会教育；建立健全单位内部实验室安全奖惩制度
12.学校2025年制定的《安全风险分类管理实施办法》（符合教育部实验室分类管理要求）未落地执行。 | ㉔学校2025年制定的《安全风险分类管理实施办法》（符合教育部实验室分类管理要求）未落地执行。 | ㉔严格按照上级和学校文件要求，动态开展实验室分级分类工作 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成
13.实验室门口安全告知卡仍沿用旧版1 -5级风险分级标准，与实际风险等级不匹配；风险标识张贴混乱，如研究生工作室错误标注为二级风险；风险分级管控需明确具体责任人，其中重大风险管控责任人应由院级领导担任。 | ㉕实验室门口安全告知卡仍沿用旧版1 -5级风险分级标准，与实际风险等级不匹配； | ㉕根据学校实验室安全管理系统动态调整的分级分类信息，逐一核对更新全校各实验室安全信息牌 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ㉖风险分级管控需明确具体责任人，其中重大风险管控责任人应由院级领导担任 | ㉖建立一级风险实验室由学院主要领导负责的管控机制，如一级风险实验室数量较多，可分解给分管领导或其他相关领导，严格按要求落实安全检查频次 |  | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
14.实验室物品堆放杂乱，操作台旁张贴“高温请勿靠近”等手写警示标识，反映日常安全管理不到位，安全隐患问题突出。 | ㉗实验室物品堆放杂乱 | ㉗严格落实实验室值日制度，强化对实验室物品整理、清理。 |  | 2026.9.23已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30
| ㉘操作台旁张贴“高温请勿靠近”等手写警示标识，日常安全管理不到位 | ㉘全面规范实验室安全警示标识；加强课题组层面安全教育，让师生清楚认识实验安全风险和防范要求。 |  | 2026.9.24已完成 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30 | 2026.9.30